## 年度专项进展
1、建议可收集（并不限于收集）以下文件及资料：中央下达两省市计划、省市下达区县计划、区县下达项目业主计划、省市对项目初步设计的审批、项目的初步设计（包括投资概算及主要图件）、施工图设计文字资料，反映项目实施发生变更的资料，反映项目投资完成情况的资料。
2、考虑到2011～2013年专项资金项目跨类情况较多且不易分解，因此项目类别按以下4类进行填写：统建房居住安全、基础设施和环保设施、公共服务设施、营商环境。统建房居住安全包括边坡治理，公共服务设施包括商业服务设施如农贸市场等、营商环境包括产业环境改善、商气人气提升的项目（有些可能会体现在对基础设施的改造）。若一个项目的具体实施内容有跨类的情况时，以项目内容的主要（投资）类别为依据归入以上4类中的某一类，即1个项目只对应1个“项目类别”。
3、“涉及小区”填写项目涉及的所有小区
4、有部分项目专项资金在2013年前尚未下达完毕，若2014年有新的下达，填入“后规年度投资计划”中的“2014年”
5、“计划建设内容”采用描述性语言，主要来源于计划、初设等资料，尽量描述全面不要遗漏；项目的形象进度即开工后实物的形象进度。
6、项目的建设阶段包括：施工图设计、施工图审查、招投标、施工许可证办理、工程施工、竣工验收6个阶段，填报时请从中选择一个合适的阶段描述进行填写。与工程进度相关的时间信息具体格式请严格参照下表中所列格式进行填报。
7、对“工程进度”填报时，根据批复年度实施方案计划工期和合同工期进度安排倒排工期，看依据现在的项目建设进度到规定完工的时间点前能否完成项目，如判断项目不可能完成时则需填写“项目滞后原因分析”。
8、到位投资是指到达区县财政的投资。
9、完成投资情况中，完成的总投资即是完成的实体工程对应的货币投资，专项资金、对口支援资金和其他配套资金均填写按资金来源类别实际支付的资金额度，“其他资金”则填写由项目承建方垫付的相关资金。
10、项目与小区的相关性描述主要是判断分析项目服务对象和小区的关联性，该项监测需结合上图情况进行判断。
年度三峡后续工作专项资金帮扶项目进展及投资情况
序号 | 区县 | 后规项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 是否为本年新增项目 | 涉及小区 | 规划及计划情况 | [7 empty] | 建设基础信息 |  |  |  | 工程进度 | [6 empty] | 工程质量与竣工验收 |  |  |  |  | 2015年3月投资到位情况（万元） |  | 2015年6月投资到位情况（万元） |  | 2015年3月投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 2015年6月投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 项目与小区的相关性描述 | 备注
[7 empty] | 项目投资（万元） |  |  |  | 后规年度投资计划（万元） |  |  |  | 项目业主 | 计划建设内容 | 截止2015年3月形象进度 | 截止2015年6月形象进度 | 截止2015年3月所处的项目建设阶段 | 截止2015年6月所处的项目建设阶段 | 完成招投标日期 | 合同工期 | 开工日期 | 竣工日期 | 项目滞后原因分析 | 是否有重大质量和安全事故 | 重大质量和安全事故处理情况 | 完成竣工验收时间 | 竣工验收质量等级 | 是否移交 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 小计 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 小计 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金
[7 empty] | 总投资 | 三峡后续工作核定专项补助资金 | 计划对口支援资金 | 其他配套资金 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年
|  |  |  | 统建房居住安全 | [14 empty] | 施工图设计 |  | （XXXX年X月） | (X个月) | （XXXX年X月） | （XXXX年X月） |  |  |  | （XXXX年X月） |  |  | （到达区县财政的投资） | （到达区县财政的投资） | （到达区县财政的投资） | （到达区县财政的投资） |  | （实际支付资金） | （实际支付资金） | （项目业主实际支付资金） | （承建单位垫付） |  | （实际支付资金） | （实际支付资金） | （项目业主实际支付资金） | （承建单位垫付）
|  |  |  | 基础设施和环保设施 | [14 empty] | 施工图审查
|  |  |  | 公共服务设施 | [14 empty] | 招投标
|  |  |  | 营商环境 | [14 empty] | 施工许可证办理
工程施工
竣工验收