## 表2.1-2014年专项进展
1、建议可收集（并不限于收集）以下文件及资料：中央下达两省市计划、省市下达区县计划、区县下达项目业主计划、省市对项目初步设计的审批、项目的初步设计（包括投资概算及主要图件）、施工图设计文字资料，反映项目实施发生变更的资料，反映子项目实施组织情况的资料，反映子项目投资完成情况的资料。
2、到位投资是指到达区县财政的投资。
3、可根据项目的组织实施单元将29个专项资金帮扶分解为若干子项目；如果项目尚未开展实施，可参考项目业主方的意向组织实施单元分解子项目；单一工程分标段实施按一个子项目处理。如果每个大项目的子项目大于8个时请自行插入新的行。
4、子项目类别分为统建房居住安全、基础设施、环保设施、公共服务设施、营商环境，其中统建房居住安全包括边坡治理，环保设施包括排水、公共服务设施包括商业服务设施如农贸市场等、营商环境包括产业环境改善、商气人气提升的项目（有些可能会体现在对基础设施的改造）。若一个子项目的具体实施内容有跨类的情况时，以项目内容的主要类别为依据归入以上5类中的某一类，即1个子项目只对应1个“子项目类别”。
5、“计划建设内容”采用描述性语言，尽量描述全面不要遗漏，可参考初设、施工图设计的文字说明等资料。
6、子项目的形象进度即开工后实物的形象进度。
7、“子项目投资构成”一栏中：子项目的总投资合计应等于大项目的总投资，子项目的总投资原则上根据计划和初设的投资概算进行分解，正常情况下子项目的总投资是初设中子项目的直接费与间接费之和；如果初设中没有将间接费分配到各子项目，间接费可按子项目直接费占比进行分摊。如果子项目没有对专项资金明确分解，可合并一个大项目中的W列单元格，并使其等于大项目的专项资金（E列）；对口支援投资（X列）和其他配套投资（Y列）的处理与专项投资（W列）相同。
8、项目的建设阶段包括：施工图设计、施工图审查、招投标、施工许可证办理、工程施工、竣工验收6个阶段，填报时请从中选择一个合适的阶段描述进行填写。与工程进度相关的时间信息具体格式请严格参照下表中所列格式进行填报。
9、对“工程进度”填报时，应注意：先判断子项目是否开工，如果没有开工则填写“未开工原因”，根据未开工原因分析子项目是否滞后，若判断其滞后则填写“项目滞后原因分析”；如果已开工，则根据合同工期安排倒排工期，看依据现在的项目建设进度到规定完工的时间点前能否完成项目，如判断项目不可能完成时则需填写“项目滞后原因分析”。
10、完成投资情况中，完成的总投资即是完成的实体工程对应的货币投资，专项资金、对口支援资金和其他配套资金均填写按资金来源类别实际支付的资金额度，“其他资金”则填写由项目承建方垫付的相关资金。
11、子项目与小区的相关性描述主要是判断分析项目服务对象和小区的关联性，该项监测需结合上图情况进行判断。
年度三峡后续工作专项资金帮扶项目进展及投资情况
区县 | 后规项目编号 | 项目名称 | 子项目情况
|  |  | 序号 | 子项目编号 | 子项目名称 | 建设基础信息 | [5 empty] | 子项目投资构成（万元） |  |  |  | 工程进度 | [7 empty] | 工程质量与竣工验收 |  |  |  |  | 截止2015年3月份完成投资情况（万元） |  |  |  |  | 截止2015年6月份完成投资情况（万元） |  |  |  |  | 子项目与小区的相关性描述 | 备注
[6 empty] | 子项目类别 | 涉及小区 | 项目业主 | 计划建设内容 | 截止2015年3月形象进度 | 截止2015年6月形象进度 | 总投资 | 专项资金投资 | 对口支援投资 | 其他配套投资 | 截止2015年3月所处的项目建设阶段 | 截止2015年6月所处的项目建设阶段 | 完成招投标日期 | 开工日期 | 未开工原因分析 | 合同工期 | 竣工日期 | 项目滞后原因分析 | 是否有重大质量和安全事故 | 重大质量和安全事故处理情况 | 完成竣工验收时间 | 竣工验收质量等级 | 是否移交 | 总投资 | 专项资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 总投资 | 专项资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金
|  |  | 1 |  |  | 统建房居住安全 | [5 empty] | （1、子项目总投资=初设中直接费+间接费；2、子项目总投资合计=项目总投资） | （如果子项目没有对专项资金明确分解，合并单元格，并等于项目的专项资金） | （同专项资金） | （同专项资金） | 施工图设计 |  | （XXXX年X月） | （XXXX年X月） |  | (X个月) | （XXXX年X月） |  |  |  | （XXXX年X月） |  |  | (实体工程对应的货币投资） | （实际支付资金） | （实际支付资金） | （项目业主实际支付资金） | （承建单位垫付）
|  |  | 2 |  |  | 基础设施 | [9 empty] | 施工图审查
|  |  | 3 |  |  | 环保设施 | [9 empty] | 招投标
|  |  | 4 |  |  | 公共服务设施 | [9 empty] | 施工许可证办理
|  |  | 5 |  |  | 营商环境 | [9 empty] | 工程施工
|  |  | 6 | [12 empty] | 竣工验收
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8