## 表3.1-对口支援及其他进展 (2)
项目编号 | 区县 | 项目名称 | 是否对口支援项目 | 年份 | 项目类别 | 涉及小区 | 计划投资（万元） |  |  | 工程建设情况 | [14 empty] | 截止2015年3月对口支援投资到位情况（万元） | 截止2015年6月对口支援投资到位情况（万元） | 截止2015年9月对口支援投资到位情况（万元） | 截止2015年12月对口支援投资到位情况（万元） | 截止2015年3月投资完成情况（万元） |  |  | 截止2015年6月投资完成情况（万元） |  |  | 截止2015年9月投资完成情况（万元） |  |  | 截止2015年12月投资完成情况（万元） |  |  | 备注
[7 empty] | 总投资 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 截止2015年3月形象进度 | 截止2015年6月形象进度 | 截止2015年9月形象进度 | 截止2015年12月形象进度 | 截止2015年3月所处的项目建设阶段 | 截止2015年6月所处的项目建设阶段 | 截止2015年9月所处的项目建设阶段 | 截止2015年12月所处的项目建设阶段 | 开工日期 | 竣工日期 | 是否有重大质量和安全事故 | 重大质量和安全事故处理情况 | 完成竣工验收时间 | 竣工验收是否合格 | 是否移交 |  |  |  |  | 小计 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 小计 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 小计 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 小计 | 对口支援资金 | 其他配套资金
ZG2013001-D | （文本） | （文本） | （是标1，否为空） | （整数） | （文本） | （文本） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （文本） | （文本） | （文本） | （文本） | （填到年、月） | （填到年、月） | （文本） | （文本） | （填到年、月） | （文本） | （文本） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字）
FL2014001-Q | 涪陵 | 步行系统（2014年） |  | 2014 | 基础设施 | 祥瑞小区 | 3570 |  | 3570 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2014-03-01 | 2014-07-01 | 否 |  | 2015-03-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | [6 empty] | 投资完成仅统计了与小区有关的完成资金
FL2014002-Q | 涪陵 | 江东滨江公园地下车库 |  | 2014 | 公共服务设施 | 江东小区 | 3105.38 |  | 3105.38 | 90% | 100% |  |  | 工程施工 | 完工未验收 |  |  | 2014-04-01 | 2015-03-01 | 否 | [8 empty] | 1998.99 |  | 1998.99 | 1998.99 |  | 1998.99 | [6 empty] | 截止到2015年3月该项目主体工程已完工，现正在进行零星装饰工程，还未进行工程竣工验收。
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  | 2014 | 公共服务设施 | 珍溪集镇 | 850 |  | 850 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2014-01-01 | 2014-06-01 | 否 |  | 2014-11-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 500 |  | 500 | 500 |  | 500
FL2014004-Q | 涪陵 | 白涛街道巴王路绿化工程 |  | 2014 | 基础设施 | 白涛集镇 | 150 |  | 150 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-10-01 | 2014-06-01 | 否 |  | 2014-06-09 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150
FL2014005-Q | 涪陵 | 白涛街道巴王路行道树栽植工程 |  | 2014 | 基础设施 | 白涛集镇 | 80 |  | 80 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-11-08 | 2014-03-02 | 否 |  | 2014-03-05 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80
FL2014006-Q | 涪陵 | 白涛钟灵街基础设施配套完善项目 |  | 2014 | 基础设施 | 白涛集镇 | 1080 |  | 1080 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-01-01 | 2014-05-01 | 否 |  | 2014-05-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 1080 |  | 1080 | 1080 |  | 1080
FL2014007-Q | 涪陵 | 巴王路整治工程 |  | 2014 | 基础设施 | 白涛集镇 | 600 |  | 600 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-09-01 | 2014-02-01 | 否 |  | 2014-02-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 600 |  | 600 | 600 |  | 600
FL2014008-Q | 涪陵 | 蔺市镇特色商业街道整治项目 |  | 2014 | 就业与创业扶持 | 蔺市集镇 | 625 |  | 625 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-08-01 | 2014-01-01 | 否 |  | 2014-01-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 625 |  | 625 | 625 |  | 625
FL2014009-Q | 涪陵 | 蔺市镇集镇供水管网及人行道改造工程 |  | 2014 | 基础设施 | 蔺市集镇 | 860 |  | 860 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-08-01 | 2014-01-01 | 否 |  | 2014-01-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 860 |  | 860 | 860 |  | 860
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  | 2014 | 统建房居住安全 | 嘉和小区、荔香民苑小区、稻香一组小区 | 1872.6 |  | 1872.6 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-01-01 | 2014-07-01 | 否 |  | 2014-07-01 | 合格 | 是 |  |  |  |  | 1205.51 |  | 1205.51 | 1205.51 |  | 1205.51 | [6 empty] | 2014年7月已完工
FL2014011-Q | 涪陵 | 敦仁移民小区配套设施完善（公共厕所）项目 |  | 2014 | 公共服务设施 | 敦仁小区 | 213.5 |  | 213.5 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-03-01 | 2014-03-01 | 否 |  | 2014-11-01 | 合格 | 否 |  |  |  |  | 180 |  | 180 | 180 |  | 180 | [6 empty] | 2013年7月已完工
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 |  | 2014 | 基础设施 | 红光小区、稻香一组小区、稻香五组小区、祥瑞小区、海怡天小区、饮食服务小区 | 4552.89 |  | 4552.89 | 100% | 100% |  |  | 完工未验收 | 完工未验收 |  |  | 2014-09-01 | 2014-12-01 | 否 | [8 empty] | 3750 |  | 3750 | 3750 |  | 3750 | [6 empty] | 2014年8月已完工，未验收
FL2014013-Q | 涪陵 | 公厕垃圾站建设及改造 |  | 2014 | 环保设施 | 荔枝园小区、红光小区、天子殿小区、敦仁小区、青龙湾小区 | 450 |  | 450 | 100% | 100% |  |  | 完工未验收 | 完工未验收 |  |  | 2014-05-01 | 2015-01-01 | 否 | [8 empty] | 560 |  | 560 | 560 |  | 560 | [6 empty] | 2015年1月已完工，未验收