## 表1.1-2011～2013年专项进展
表1.1 2011～2013年度三峡后续工作专项资金帮扶项目进展及投资情况
项目编号 | 区县 | 后规项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 年份 | 涉及小区 | 规划及计划情况 | [13 empty] | 建设基础信息 |  |  |  |  | 工程进度 | [8 empty] | 工程质量与竣工验收 |  |  |  |  | 2015年3月投资到位情况（万元） |  | 2015年6月投资到位情况（万元） |  | 2015年9月投资到位情况（万元） |  | 2015年12月投资到位情况（万元） |  | 2015年3月投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 2015年6月投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 2015年9月投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 2015年12月投资完成情况（万元） |  |  |  |  | 间接服务小区项目 | 备注
[7 empty] | 项目投资（万元） |  |  |  | 后规年度投资计划（万元） | [9 empty] | 项目业主 | 截止2015年3月形象进度 | 截止2015年6月形象进度 | 截止2015年9月形象进度 | 截止2015年12月形象进度 | 截止2015年3月所处的项目建设阶段 | 截止2015年6月所处的项目建设阶段 | 截止2015年9月所处的项目建设阶段 | 截止2015年12月所处的项目建设阶段 | 完成招投标日期 | 合同工期（个月） | 开工日期 | 竣工日期 | 项目滞后原因分析 | 是否有重大质量和安全事故 | 重大质量和安全事故处理情况 | 完成竣工验收时间 | 竣工验收质量等级 | 是否移交 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 小计 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 小计 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 小计 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 小计 | 三峡后续工作专项补助资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金
[7 empty] | 总投资 | 三峡后续工作核定专项补助资金 | 计划对口支援资金 | 其他配套资金 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年
| （文本） | （文本） | （文本） | （文本） | （整数） | （文本） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （文本） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （文本） | （文本） | （文本） | （文本） | （填到年、月） | （整数） | （填到年、月） | （填到年、月） | （文本） | （文本） | （文本） | （填到年、月） | （文本） | （文本） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （是则标1，否则空） | （文本）
FL2011001-Z | 涪陵 | 5001022011AA4460001 | 董家湾小区照明工程 | 基础设施 | 2011 | 海怡天小区；稻香五组小区；青龙小区；联合食品小区；饮食服务小区；稻香一组小区；青龙湾小区 | 116 | 116 |  |  | 116 | [9 empty] | 涪陵区市政园林管理局照明广告管理处 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-01-01 | 2 | 2014-05-01 | 2014-06-01 |  | 否 |  | 2014-06-01 | 合格 | 是 | 116 |  | 116 | [5 empty] | 116 | 88 |  |  | 28 | 116 | 88 |  |  | 28
FL2011002-Z | 涪陵 | 5001022011AA4460002 | 董家湾小区绿化 | 环保设施 | 2011 | 红光小区 | 409 | 409 |  |  | 409 | [9 empty] | 涪陵区市政建设投资公司 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2011-05-01 | 3 | 2011-08-01 | 2011-11-01 |  | 否 |  | 2012-01-01 | 合格 | 是 | 409 |  | 409 | [5 empty] | 409 | 368 |  | 41 |  | 409 | 368 |  | 41 | [11 empty] | 1
FL2011003-Z | 涪陵 | 5001022011AA4460003 | 董家小区道路改造 | 基础设施 | 2011 | 饮食服务小区；稻香五组小区；祥瑞小区；联合食品小区 | 126 | 126 |  |  | 126 | [9 empty] | 涪陵区市政园林管理局 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2011-09-01 | 2 | 2011-09-01 | 2011-10-01 |  | 否 |  | 2014-05-01 | 合格 | 否 | 126 |  | 126 | [5 empty] | 126 |  |  |  | 126 | 126 |  |  |  | 126
FL2011004-Z | 涪陵 | 5001022011AA4460004 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 基础设施 | 2011 | 红光小区、青龙小区 | 238 | 238 |  |  | 238 | [9 empty] | 崇义街道办事处、荔枝街道办事处 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-05-01 | 12 | 2013-06-01 | 2014-04-01 |  | 否 |  | 2014.4 | 合格 | 是 | 238 |  | 238 | [5 empty] | 238 | 214 |  |  | 24 | 238 | 214 |  |  | 24
FL2012001-Z | 涪陵 | 5001022012AA1330001 | 涪陵区董家湾移民安置区电子产品专业市场建设项目 | 就业与创业扶持 | 2012 | 饮食服务小区；稻香五组小区；祥瑞小区；海怡天小区 | 12177 | 1362.6 |  | 10814.4 |  | 800.3 | 562.3 | [7 empty] | 涪陵区泽广移民资产经营管理公司 | 90% | 95% |  |  | 工程施工 | 工程施工 |  |  | 2013-05-01 | 24 | 2013-06-01 |  |  | 否 |  |  |  |  | 1362.6 |  | 1362.6 | [5 empty] | 6650 | 850 |  | 5800 |  | 9000 | 1090 |  | 7910
FL2012002-Z | 涪陵 | 5001022012AA1330002 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 就业与创业扶持 | 2012 | 海怡天小区；饮食服务小区；稻香一组小区 | 3749 | 652 |  | 3097 |  | 434 | 218 | [7 empty] | 涪陵区移民建设有限责任公司 |  |  |  |  | 施工图审查 | 施工图审查 | [12 empty] | 652 |  | 652 | [5 empty] | 120 | 120 |  |  |  | 120 | 120
FL2012003-Z | 涪陵 | 5001022012AA4460006 | 涪陵区石沱镇码头连接道工程 | 基础设施 | 2012 | 石沱集镇 | 5626.07 | 2000 |  | 3626.07 |  | 2000 | [8 empty] | 涪陵交通旅游建设投资集团有限公司 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2011-11-01 | 8 | 2013-03-01 | 2013-08-01 |  | 否 |  | 2014-01-01 | 合格 | 是 | 1670 |  | 1670 | [5 empty] | 4788 | 1670 |  | 3118 |  | 4788 | 1670 |  | 3118
FL2013001-Z | 涪陵 | 5001022013AA4460001 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 公共服务设施 | 2013 | 敦仁小区 | 18027 | 6010 |  | 12017 |  |  | 1334 | 4343 | [6 empty] | 涪陵区泽广移民资产经营管理公司 |  |  |  |  | 规划调整，暂缓施工 | 规划调整，暂缓施工 | [12 empty] | 5677 |  | 5677 | [5 empty] | 5677 | 5677 |  |  |  | 5677 | 5677
FL2013002-Z | 涪陵 | 5001022013AA4460002 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 基础设施 | 2013 | 红光小区；青龙湾小区；青龙小区；饮食服务小区；祥瑞小区；稻香五组小区；稻香一组小区 | 2947 | 1752 |  | 1195 |  |  | 476 | 1157 | [6 empty] | 涪陵区泽广移民资产经营管理公司 | 15% | 50% |  |  | 工程施工 | 工程施工 |  |  | 2014-09-01 | 6 | 2015-03-01 | 2015-09-01 | 需经电力主管部门对施工方案重新审查后方能实施，影响施工进度 | 否 |  |  |  |  | 210 |  | 500 | [5 empty] | 120 | 120 |  |  |  | 500 | 500
FL2013003-Z | 涪陵 | 5001022013AA4460004 | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 | 基础设施 | 2013 | 大塘小区；荔香民苑小区 | 568 | 558 |  | 10 |  |  | 446 | [7 empty] | 涪陵区泽广移民资产经营管理公司 | 15% | 50% |  |  | 工程施工 | 工程施工 |  |  | 2014-09-01 | 6 | 2015-03-01 | 2015-09-01 | 需经电力主管部门对施工方案重新审查后方能实施，影响施工进度 | 否 |  |  |  |  | 120 |  | 140 | [5 empty] | 50 | 50 |  |  |  | 70 | 70
FL2013004-Z | 涪陵 | 5001022013BA5100002 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 公共服务设施 | 2013 | 白涛集镇；北拱集镇；红光小区；青龙湾小区；顺江居委小区；敦仁小区；大塘小区；荔香民苑小区 | 127 | 126 |  | 1 |  |  | 101 | [7 empty] | 涪陵区体育局 | 100% | 100% |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  |  | 2 | 2014-11-01 | 2014-12-01 |  | 否 |  |  |  |  | 101 |  | 101 | [5 empty] | 102 | 101 |  | 1 |  | 102 | 101 |  | 1