## 表2.1-2014年以后专项进展
表2.1 2014及以后年度三峡后续工作专项资金帮扶项目进展及投资情况
项目编号 | 区县 | 后规项目编号 | 项目名称 | 年份 | 计划投资（万元） |  |  |  | 申报时拟申请专项资金（万元） | 2015年3月到位投资（万元） |  | 2015年6月到位投资（万元） |  | 2015年9月到位投资（万元） |  | 2015年12月到位投资（万元） |  | 计划实施期限（个月） | 子项目情况
[5 empty] | 总投资 | 核定专项投资 | 对口支援投资 | 其他配套投资 |  | 专项资金 | 对口支援资金 | 专项资金 | 对口支援资金 | 专项资金 | 对口支援资金 | 专项资金 | 对口支援资金 |  | 子项目编号 | 子项目名称 | 子项目综合形象进度 |  |  |  | 序号 | 孙项目名称 | 建设基础信息 | [7 empty] | 孙项目投资构成（万元） |  |  |  | 工程进度 | [9 empty] | 工程质量与竣工验收 |  |  |  |  | 截止2015年3月份完成投资情况 |  |  |  |  | 截止2015年6月份完成投资情况 |  |  |  |  | 截止2015年9月份完成投资情况 |  |  |  |  | 截止2015年12月份完成投资情况 |  |  |  |  | 项目与小区的相关性描述 | 间接服务小区项目 | 备注
[21 empty] | 截止2015年3月形象进度 | 截止2015年6月形象进度 | 截止2015年9月形象进度 | 截止2015年12月形象进度 |  |  | 孙项目类别 | 涉及小区 | 项目业主 | 计划建设内容 | 截止2015年3月形象进度 | 截止2015年6月形象进度 | 截止2015年9月形象进度 | 截止2015年12月形象进度 | 总投资 | 专项资金投资 | 对口支援投资 | 其他配套投资 | 截止2015年3月所处的项目建设阶段 | 截止2015年6月所处的项目建设阶段 | 截止2015年9月所处的项目建设阶段 | 截止2015年12月所处的项目建设阶段 | 完成招投标日期 | 开工日期 | 未开工原因分析 | 合同工期（个月） | 竣工日期 | 项目滞后原因分析 | 是否有重大质量和安全事故 | 重大质量和安全事故处理情况 | 完成竣工验收时间 | 竣工验收质量等级 | 是否移交 | 总投资 | 专项资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 总投资 | 专项资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 总投资 | 专项资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金 | 总投资 | 专项资金 | 对口支援资金 | 其他配套资金 | 其他资金
ZG2014001-Z | （文本） | （文本） | （文本） | （整数） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （整数） | ZG2014001-Z-01 | （文本） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | 1 | （文本） | 房屋居住安全 | （文本） | （文本） | （文本） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （百分数） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （文本） | （文本） | （文本） | （文本） | （填到年、月） | （填到年、月） | （文本） | （整数） | （填到年、月） | （文本） | （文本） | （文本） | （填到年、月） | （填到年、月） | （填到年、月） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （保留2位小数数字） | （文本） | （是则标1，否则空） | （文本）
[25 empty] | 2 |  | 基础设施 |  |  |  | 开工后实物的形象进度 |  |  |  | 解释：1、初设中直接费+间接费；2、子项目总投资合计=项目总投资 | 如果子项目没有对专项资金明确分解，合并单元格，并等于项目的专项资金 | 同专项资金 | [5 empty] | 2014-04-01 | 2014-04-01 |  | 10 | 2014-04-01 |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | 实际支付资金 | 实际支付资金 | 实际支付资金 | 承建单位垫付 | [16 empty] | 1
[25 empty] | 3 |  | 环保设施
[25 empty] | 4 |  | 公共服务设施
[21 empty] | 10% |  |  |  | 1 |  | 就业与创业扶持
2
3
4
FL2014001-Z | 涪陵 | 5001022014AA4460004 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 12062 | 8922 | 545 | 2595 | 8922 | 8922 |  | 8922 | [5 empty] | 19 | FL2014001-Z-01 | 市政路网功能完善工程 |  |  |  |  | 1 | 市政路网功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 珍溪镇人民政府 | 新建道路总长度572.75m，其中A标段长239.56m宽16m，B标段长333.19m宽12m。 |  |  |  |  | 1059 | 776 |  | 283 | 工程地质勘察 | 施工图设计 | [33 empty] | 新建道路后，与原有小区内道路合并到一起形成路网环线，更好的改善小区内行人车辆的出行。
[19 empty] | FL2014001-Z-02 | 对外路网功能完善工程 |  |  |  |  | 2 | 对外路网功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 珍溪镇人民政府 | 新建道路3100m |  |  |  |  | 4392 | 3768 |  | 624 | 工程地质勘察 | 施工图设计 | [33 empty] | 项目建成后可有效缓解小区的交通压力，增加小区移民道路安全保障。
[19 empty] | FL2014001-Z-03 | 市政管网绿化及照明功能完善工程 |  |  |  |  | 3 | 市政管网绿化及照明功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 珍溪镇人民政府 | 修建给水管5918m，污水管8437m，雨水管7610m。 |  |  |  |  | 3852 | 3304 |  | 548 | 工程地质勘察 | 施工图设计 | [33 empty] | 美化小区内环境，并且改善小区内部分区域照明不足和管网老化的问题。
[19 empty] | FL2014001-Z-04 | 环卫设施功能完善工程 |  |  |  |  | 4 | 环卫设施功能完善工程 | 环保设施 | 珍溪集镇 | 珍溪镇人民政府 | 修建公厕2座，改建公厕6座，改扩建垃圾中转站4座。 |  |  |  |  | 232 | 199 |  | 33 | 施工图设计 | 施工图设计 | [33 empty] | 解决了小区内移民的入厕难和垃圾收集等问题
[19 empty] | FL2014001-Z-05 | 客运站建设项目 |  |  |  |  | 5 | 客运站建设项目 | 公共服务设施 | 珍溪集镇 | 珍溪镇人民政府 | 建设三级客运站2067.19m2，建设室外发车位及停车位1200m2。 |  |  |  |  | 1094 | 579 |  | 515 | 施工图设计 | 施工图审查 | [33 empty] | 该项目建成后将方便小区移民出行，大大缩短了小区移民到县城及周边乡镇的距离。
[19 empty] | FL2014001-Z-06 | 农贸市场建设项目 |  |  |  |  | 6 | 农贸市场建设项目 | 公共服务设施 | 珍溪集镇 | 珍溪镇人民政府 | 建设农贸市场4436.69m2。 |  |  |  |  | 1433 | 296 | 545 | 592 | 施工图设计 | 招投标 | [33 empty] | 该项目建成后将直接服务小区移民，方便移民日常生活物资的采购与农贸产品的交易流通。
FL2014002-Z | 涪陵 | 5001022014AA4460005 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 9201.84 | 8479 | 260 | 462.84 | 8479 | 8479 | 260 | 8479 | 260 |  |  |  |  | 12 | FL2014002-Z-01 | 集镇房屋综合整治工程 |  |  |  |  | 1 | 集镇房屋综合整治工程 | 就业与创业扶持 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 综合整治集镇房屋266栋,改造外墙面65823m2,屋顶17349m2,窗户8337m2,门面立面8304m2 |  | 0% |  |  | 2016 | 2016 |  |  |  | 施工图设计 |  |  |  |  | 3月份才下达项目计划 | [28 empty] | 项目建成后小区将直接受益,消除房屋安全隐患，门面改造后移民收益增加 |  | 具体施工方案未定，待业主方与设计方讨论最佳施工方案后在进场建设施工。
[19 empty] | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 60% | 60% |  |  | 2 | 集镇市政道路功能完善工程(一标段) | 基础设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 硬化机道车道面积30000m2,新建梯道长度0.256km | 100% |  |  |  | 1350 | 1350 |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-02-01 | 2013-09-01 |  | 6 | 2013-12-01 |  | 否 |  | 2014-01-01 | 合格 | 是 | 1350 |  |  | 1350 |  | 1350 |  |  | 1350 | [11 empty] | 项目建成后小区将直接受益,配套完善小区基础设施,改善小区群众生产生活条件 |  | 业主垫付投资,项目分两个标段实施,一标段已完工,二标段已通过施工图审查阶段，待通过后方可编制工程预算和招投标。
[25 empty] | 3 | 集镇市政道路功能完善工程(二标段) | 基础设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 硬化机道车道面积17420m2,新建梯道长度0.544km |  |  |  |  | 1694 | 1694 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |  | 3月份才下达项目计划
[19 empty] | FL2014002-Z-03 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程 | 65% | 65% |  |  | 4 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程(一标段) | 环保设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 维修改造污水管网长度2.4km | 100% | 100% |  |  | 256 | 256 |  |  | 竣工验收 | 竣工验收 |  |  | 2013-02-01 | 2013-09-01 |  | 6 | 2013-12-01 |  | 否 |  | 2014-01-01 | 合格 | 是 | 256 |  |  | 256 |  | 256 |  |  | 256 | [11 empty] | 项目建成后小区将直接受益,配套完善小区基础设施,改善小区群众生活条件 |  | 业主垫付投资,项目分两个标段实施,一标段已完工,二标段已通过施工图审查阶段，待通过后方可编制工程预算和招投标,与集镇市政道路功能完善工程项目同时施工.
[25 empty] | 5 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程((二标段)标段) | 环保设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 维修改造污水管网长度1.224km |  |  |  |  | 110 | 110 |  |  |  | 施工图审查 |  |  |  |  | 3月份才下达项目计划
[19 empty] | FL2014002-Z-04 | 集镇绿化及环卫设施完善工程 | 90% | 100% |  |  | 6 | 集镇绿化及环卫设施完善工程 | 环保设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 种植行道树877株,空地绿化9119m2,新建垃圾中转站1座155m2,新建及改建公厕7座,配套垃圾箱200个 | 90% | 100% |  |  | 472 | 472 |  |  | 工程施工 | 竣工验收 |  |  | 2013-01-01 | 2014-10-01 |  | 7 | 2015-05-01 |  | 否 |  |  |  |  | 472 |  |  | 472 |  | 472 |  |  | 472 | [11 empty] | 项目建成后小区将直接受益,提升了绿化档次和扩大了绿地面积. |  | 绿化工程已完工，公厕项目还没完工，待完工后一并组织竣工验收。
[19 empty] | FL2014002-Z-05 | 集镇公共停车场及室外活动场地建设工程 |  |  |  |  | 7 | 集镇公共停车场及室外活动场地建设工程 | 公共服务设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 新建地下停车场8049m2,改建室内外活动场地4960m2 |  | 0% |  |  | 1965.84 | 1503 |  | 462.84 |  | 施工图设计 |  |  |  |  | 3月份才下达项目计划 | [28 empty] | 项目建成后小区将直接受益,实现移民群众基本公共服务均等化要求 |  | 因地形图与集镇决规图上面积不吻合，现已重新测量定位地形图，报送规划局审批后，方可做施工图设计。
[19 empty] | FL2014002-Z-06 | 集镇客运站建设工程 | 50% | 70% |  |  | 8 | 集镇客运站建设工程 | 公共服务设施 | 蔺市集镇 | 蔺市镇人民政府 | 新建三级客运站1座,建筑面积3351m2(含维修用房502m2),配套完善室内外停车场3017m2 | 50% | 70% |  |  | 1338 | 1078 | 260 |  | 工程施工 | 工程施工 |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-01 |  | 12 |  |  | 否 |  |  |  |  | 350 |  | 200 | 150 |  | 600 |  | 250 | 350 | [11 empty] | 项目建成后小区将直接受益,方便小区居民出行 |  | 主体工程已完工,装饰工程正在进行设计