## 表4 实物量
表4 2015年度帮扶项目实物量完成情况
项目编号 | 区县 | 项目名称 | 项目年份 | 项目投资类型 | 子项目编号 | 子项目名称 | 孙项目序号 | 孙项目名称 | 项目类别 | 小区 | 主要实物量类型 |  |  | 计划数量 | 截至到上年度完成数量 | 截止2015年6月完成数量 | 截止2015年12月完成数量 | 备注
[11 empty] | 大类 | 小类 | 内容及单位
ZG2013001-Z | （文本） | （文本） | （整数） | （文本） | ZG2013001-Z-01 | （文本） | （整数） | （文本） | （文本） | aa | 环保设施 | 排污和排水 | 植树(株)
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 海怡天小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.67 | 0.52 | 0.52
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 海怡天小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 25 | 30 | 30
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.95 | 0.55 | 0.55
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 28 | 32 | 32
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.88 | 0.48 | 0.48
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 25 | 28 | 28
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 联合食品小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.715 | 0.51 | 0.51
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 联合食品小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 28 | 30 | 30
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.35 | 0.15 | 0.15
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 15 | 17 | 17
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.2 | 0.1 | 0.1
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 6 | 8 | 8
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 | ` | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 青龙湾小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 0.92 | 0.62 | 0.62
FL2011001-Z | 涪陵 | 董家湾小区照明工程 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区照明工程 |  |  |  | 青龙湾小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 32 | 36 | 36
FL2011002-Z | 涪陵 | 董家湾小区绿化 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区绿化 |  |  |  | 红光小区 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 9760 | 9760 | 9760 |  | 因该项目建设地块规划调整的原因，经区政府同意，将该项目调整到双堡公园实施，实施后不在小区范围内，该项目与小区无直接关联性
FL2011003-Z | 涪陵 | 董家小区道路改造 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家小区道路改造 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 7740 | 7740 | 7740
FL2011003-Z | 涪陵 | 董家小区道路改造 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家小区道路改造 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 8320 | 8320 | 8320
FL2011003-Z | 涪陵 | 董家小区道路改造 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家小区道路改造 |  |  |  | 祥瑞小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 8480 | 8480 | 8480
FL2011003-Z | 涪陵 | 董家小区道路改造 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家小区道路改造 |  |  |  | 联合食品小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 4760 | 4665 | 4665
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 1 | 1 | 1
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 315 | 315 | 315
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 供电 | 电表安装(户) | 131 | 131 | 131
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 供电 | 维修改造配电线路(km) | 0.89 | 0.89 | 0.89
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 2 | 1 | 1
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 630 | 630 | 630
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 供电 | 电表安装(户) | 204 | 204 | 204
FL2011004-Z | 涪陵 | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 | 2011 | 专项资金项目 |  | 董家湾小区电缆维护、移民安置房变压器增容项目 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 供电 | 维修改造配电线路(km) | 0.835 | 0.835 | 0.835
FL2012001-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电子产品专业市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电子产品专业市场建设项目 |  |  |  | 其他 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 建设市场面积(m2) | 9100 | 9100 | 9100 |  | 购买9100平方米的商业用房。
FL2012001-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电子产品专业市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电子产品专业市场建设项目 |  |  |  | 其他 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 涉及商户数量(个) | 227
FL2012002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 |  |  |  | 海怡天小区 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 建设市场面积(m2) | 2764.98
FL2012002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 |  |  |  | 海怡天小区 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 涉及商户数量(个) | 70
FL2012002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 |  |  |  | 饮食服务小区 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 建设市场面积(m2) | 2074.2
FL2012002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 |  |  |  | 饮食服务小区 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 涉及商户数量(个) | 51
FL2012002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 |  |  |  | 稻香一组小区 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 建设市场面积(m2) | 2074.8 |  |  |  | 截止2015年3月已完成附属工程围墙及梯道建设，2015年5月正在开展环境整治建设，绿化面积260m2，主体工程未开工。已完成梯道42m*3.5m，围墙205m等附属工程。工程主体建设尚未实施。
FL2012002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区松翠路蔬菜水果批发市场建设项目 |  |  |  | 稻香一组小区 | 就业与创业扶持 | 专业市场建设 | 涉及商户数量(个) | 51
FL2012003-Z | 涪陵 | 涪陵区石沱镇码头连接道工程 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区石沱镇码头连接道工程 |  |  |  | 石沱集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建机动车道面积(m2) | 1910 | 1910 | 1910
FL2012003-Z | 涪陵 | 涪陵区石沱镇码头连接道工程 | 2012 | 专项资金项目 |  | 涪陵区石沱镇码头连接道工程 |  |  |  | 石沱集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建机动车道条数(条) | 1 | 1 | 1
FL2013001-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 12000 |  |  |  | 由于被征地方要求补偿标准高，与征地方审定标准出入大，经双方协商后未果，业主已上报区政府及相关部门拟对建设地点进行调整，规划调整，工程暂未实施。
FL2013001-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 1 |  |  |  | 由于被征地方要求补偿标准高，与征地方审定标准出入大，经双方协商后未果，业主已上报区政府及相关部门拟对建设地点进行调整，规划调整，工程暂未实施。
FL2013001-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增室外活动场地面积(m2) | 7000 |  |  |  | 由于被征地方要求补偿标准高，与征地方审定标准出入大，经双方协商后未果，业主已上报区政府及相关部门拟对建设地点进行调整，规划调整，工程暂未实施。
FL2013001-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 公共服务设施 | 社区服务 | 新增社区综合管理用房(m2) | 19107.53 |  |  |  | 由于被征地方要求补偿标准高，与征地方审定标准出入大，经双方协商后未果，业主已上报区政府及相关部门拟对建设地点进行调整，规划调整，工程暂未实施。
FL2013001-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 公共服务设施 | 停车 | 新增停车位数量(个) | 162 |  |  |  | 由于被征地方要求补偿标准高，与征地方审定标准出入大，经双方协商后未果，业主已上报区政府及相关部门拟对建设地点进行调整，规划调整，工程暂未实施。
FL2013001-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区顺江大道地下通道及停车场建设项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 公共服务设施 | 停车 | 新增停车场面积(m2) | 2430 |  |  |  | 由于被征地方要求补偿标准高，与征地方审定标准出入大，经双方协商后未果，业主已上报区政府及相关部门拟对建设地点进行调整，规划调整，工程暂未实施。
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 3 |  |  |  | 需经电力主管部门对施工方案重新审查后方能实施，影响施工进度
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 945
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 青龙湾小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 4 |  |  |  | 截止2015年3月已完成15%的工程量
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 青龙湾小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 1260
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 3 |  |  |  | 截止2015年3月已完成15%的工程量
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 青龙小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 945
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 3 |  |  |  | 截止2015年3月已完成15%的工程量
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 945
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 祥瑞小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 3 |  |  |  | 需经电力主管部门对施工方案重新审查后方能实施，影响施工进度
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 祥瑞小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 945
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 4 |  |  |  | 需经电力主管部门对施工方案重新审查后方能实施，影响施工进度
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 1260
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 3 |  |  |  | 需经电力主管部门对施工方案重新审查后方能实施，影响施工进度
FL2013002-Z | 涪陵 | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区董家湾移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 945
FL2013003-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 大塘小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 2 |  |  |  | 截止2015年3月已完成15%的工程量
FL2013003-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 大塘小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 630
FL2013003-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器数量(台) | 2 |  |  |  | 截止2015年3月已完成15%的工程量
FL2013003-Z | 涪陵 | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区顺江移民安置区电力及安全设施完善工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 供电 | 新增变压器后增容(KVA) | 630
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 河岸集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 8 | 8 | 8 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 河场集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 8 | 8 | 8 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 白涛集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 珍溪集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 百汇集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 8 | 8 | 8 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 南沱集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 清溪集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 北拱集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 蔺市集镇 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 24 | 24 | 24 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 江东小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 顺江居委小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 稻香一组小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 大塘小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 荔枝园小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 红光小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 青龙湾小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2013004-Z | 涪陵 | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 | 2013 | 专项资金项目 |  | 涪陵区移民安置29个城镇社区和30个农村社区健身设施配套 |  |  |  | 敦仁小区 | 公共服务设施 | 文体设施 | 新增健身器材(套) | 12 | 12 | 12 |  | 该工程已于2014年12月完工
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-01 | 市政路网功能完善工程 | 1 | 市政路网功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建机动车道面积(m2) | 7831.24 |  |  |  | 施工图设计，新建道路总长度572.75m，其中A标段长239.56m宽16m，B标段长333.19m宽12m。
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-01 | 市政路网功能完善工程 | 1 | 市政路网功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建机动车道条数(条) | 1 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-02 | 对外路网功能完善工程 | 2 | 对外路网功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建机动车道面积(m2) | 37200 |  |  |  | 施工图设计，新建道路3100m，宽12m。
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-02 | 对外路网功能完善工程 | 2 | 对外路网功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建机动车道条数(条) | 3 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-03 | 市政管网绿化及照明功能完善工程 | 3 | 市政管网绿化及照明功能完善工程 | 基础设施 | 珍溪集镇 | 基础设施 | 供水 | 新建供水管长度(km) | 5.918 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-03 | 市政管网绿化及照明功能完善工程 | 3 | 市政管网绿化及照明功能完善工程 | 环保设施 | 珍溪集镇 | 环保设施 | 排污和排水 | 新建污水管网长度(km) | 16.047 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-04 | 环卫设施功能完善工程 | 4 | 环卫设施功能完善工程 | 环保设施 | 珍溪集镇 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增公厕(个) | 2 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-04 | 环卫设施功能完善工程 | 4 | 环卫设施功能完善工程 | 环保设施 | 珍溪集镇 | 环保设施 | 环卫设施 | 维修改造公厕(个) | 6 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-04 | 环卫设施功能完善工程 | 4 | 环卫设施功能完善工程 | 环保设施 | 珍溪集镇 | 环保设施 | 环卫设施 | 维修改造垃圾中转站数量(个) | 4 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-05 | 客运站建设项目 | 5 | 客运站建设项目 | 公共服务设施 | 珍溪集镇 | 公共服务设施 | 其他 | 客运站面积(m2) | 2067.19 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-05 | 客运站建设项目 | 5 | 客运站建设项目 | 公共服务设施 | 珍溪集镇 | 公共服务设施 | 其他 | 客运站(个) | 1 |  |  |  | 施工图设计
FL2014001-Z | 涪陵 | 涪陵区珍溪移民迁建集镇小区综合帮扶 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014001-Z-06 | 农贸市场建设项目 | 6 | 农贸市场建设项目 | 公共服务设施 | 珍溪集镇 | 公共服务设施 | 商业服务 | 新增农贸市场面积(m2) | 4436.69 |  |  |  | 招投标
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-01 | 集镇房屋综合整治工程 | 1 | 集镇房屋综合整治工程 | 就业与创业扶持 | 蔺市集镇 | 就业与创业扶持 | 街区改造 | 改造外立面(m2) | 99813 |  |  |  | 外立面改造，包含改造外墙面65823m2,屋顶17349m2,窗户8337m2,门面立面8304m2
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 2 | 集镇市政道路功能完善工程（一标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道面积(m2) | 3000 | 3000 | 30000
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 2 | 集镇市政道路功能完善工程（一标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道条数(条) | 4 | 4 | 4
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2015 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 3 | 集镇市政道路功能完善工程（二标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道面积(m2) | 17420
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2016 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 3 | 集镇市政道路功能完善工程（二标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道条数(条) | 1
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 2 | 集镇市政道路功能完善工程（一标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建梯道数量（条） | 2 | 2 | 2
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 2 | 集镇市政道路功能完善工程（一标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建梯道长度（km） | 0.256 | 0.256 | 0.256
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 3 | 集镇市政道路功能完善工程（二标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建梯道数量（条） | 2
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-02 | 集镇市政道路功能完善工程 | 3 | 集镇市政道路功能完善工程（二标段） | 基础设施 | 蔺市集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建梯道长度（km） | 0.544
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-03 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程 | 4 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程(一标段) | 环保设施 | 蔺市集镇 | 环保设施 | 排污和排水 | 维修改造污水管网长度(km) | 2.4 | 2.4 | 2.4
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-03 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程 | 4 | 集镇雨污管网及综合管沟改造完善工程（二标段） | 环保设施 | 蔺市集镇 | 环保设施 | 排污和排水 | 维修改造污水管网长度(km) | 1.22
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-04 | 集镇绿化及环卫设施完善工程 | 5 | 集镇绿化及环卫设施完善工程 | 环保设施 | 蔺市集镇 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 9119 | 4500 | 9119
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-04 | 集镇绿化及环卫设施完善工程 | 5 | 集镇绿化及环卫设施完善工程 | 环保设施 | 蔺市集镇 | 环保设施 | 绿化 | 植树(株) | 877 | 350 | 877
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-05 | 集镇公共停车场及室外活动场地建设工程 | 6 | 集镇公共停车场及室外活动场地建设工程 | 公共服务设施 | 蔺市集镇 | 公共服务设施 | 停车 | 新增停车场面积(m2) | 8049
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-05 | 集镇公共停车场及室外活动场地建设工程 | 7 | 集镇公共停车场及室外活动场地建设工程 | 公共服务设施 | 蔺市集镇 | 公共服务设施 | 停车 | 新增停车位数量(个) | 1
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-06 | 集镇客运站建设工程 | 7 | 集镇客运站建设工程 | 公共服务设施 | 蔺市集镇 | 公共服务设施 | 停车 | 新建客运站数量(座) | 1 |  | 1
FL2014002-Z | 涪陵 | 涪陵区蔺市移民迁建集镇小区综合帮扶项目 | 2014 | 专项资金项目 | FL2014002-Z-06 | 集镇客运站建设工程 | 7 | 集镇客运站建设工程 | 公共服务设施 | 蔺市集镇 | 公共服务设施 | 停车 | 新增建筑面积(m2) | 3351 |  | 3351
FL2014001-Q | 涪陵 | 步行系统（2014年） | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 步行系统（2014年） |  |  |  | 祥瑞小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 2400 | 150 | 150
FL2014002-Q | 涪陵 | 江东滨江公园地下车库 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 江东滨江公园地下车库 |  |  |  | 江东小区 | 公共服务设施 | 停车 | 新增停车场面积(m2) | 7700.66 | 7700.66 | 7700.66
FL2014002-Q | 涪陵 | 江东滨江公园地下车库 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 江东滨江公园地下车库 |  |  |  | 江东小区 | 公共服务设施 | 停车 | 新增停车位数量(个) | 168 | 168 | 168
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 基础设施 | 供水 | 新建供水管长度(km) | 5.266 | 5.266 | 5.266
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 基础设施 | 供电 | 新建配电线路(km) | 3.711 | 3.711 | 3.711
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 基础设施 | 消防 | 消防通道改造(m) | 877 | 877 | 877
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 6569 | 6569 | 6569
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增公厕(个) | 1 | 1 | 1
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 环保设施 | 排污和排水 | 新建化粪池数量(个) | 2 | 2 | 2
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 环保设施 | 排污和排水 | 新建污水管网长度(km) | 0.73 | 0.73 | 0.73
FL2014003-Q | 涪陵 | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 珍溪镇.城市公共绿地(马头山公园) |  |  |  | 珍溪集镇 | 环保设施 | 排污和排水 | 新建排水管长度(km) | 0.148 | 0.148 | 0.148
FL2014004-Q | 涪陵 | 白涛街道巴王路绿化工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 白涛街道巴王路绿化工程 |  |  |  | 白涛集镇 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 3500 | 3500 | 3500
FL2014005-Q | 涪陵 | 白涛街道巴王路行道树栽植工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 白涛街道巴王路行道树栽植工程 |  |  |  | 白涛集镇 | 环保设施 | 绿化 | 植树(株) | 480 | 480 | 480
FL2014006-Q | 涪陵 | 白涛钟灵街基础设施配套完善项目 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 白涛钟灵街基础设施配套完善项目 |  |  |  | 白涛集镇 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增垃圾桶箱数量(个) | 12 | 12 | 12
FL2014006-Q | 涪陵 | 白涛钟灵街基础设施配套完善项目 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 白涛钟灵街基础设施配套完善项目 |  |  |  | 白涛集镇 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增公厕(个) | 1 | 1 | 1
FL2014007-Q | 涪陵 | 巴王路整治工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 巴王路整治工程 |  |  |  | 白涛集镇 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 4000 | 4000 | 4000
FL2014007-Q | 涪陵 | 巴王路整治工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 巴王路整治工程 |  |  |  | 白涛集镇 | 基础设施 | 交通 | 新建人行道面积(m2) | 14000 | 14000 | 14000
FL2014008-Q | 涪陵 | 蔺市镇特色商业街道整治项目 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 蔺市镇特色商业街道整治项目 |  |  |  | 蔺市集镇 | 就业与创业扶持 | 街区改造 | 改造街区长度(km) | 3.2 | 3.2 | 3.2
FL2014009-Q | 涪陵 | 蔺市镇集镇供水管网及人行道改造工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 蔺市镇集镇供水管网及人行道改造工程 |  |  |  | 蔺市集镇 | 基础设施 | 供水 | 新建供水管长度(km) | 3.2 | 3.2 | 3.2
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 统建房居住安全 | 外墙损坏 | 外墙修复栋数(栋) | 2 | 2 | 2
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 统建房居住安全 | 外墙损坏 | 外墙修复面积(m2) | 16573.991 | 16573.991 | 16573.991
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道面积(m2) | 1341.12 | 1341.12 | 1341.12
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道条数(条) | 4 | 4 | 4
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 202.43 | 202.43 | 202.43
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 6 | 6 | 6
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 3 | 3 | 3
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 嘉和小区 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 360 | 360 | 360
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 统建房居住安全 | 外墙损坏 | 外墙修复栋数(栋) | 2 | 2 | 2
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 统建房居住安全 | 外墙损坏 | 外墙修复面积(m2) | 13592.48 | 13592.48 | 13592.48
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道面积(m2) | 1470.49 | 1470.49 | 1470.49
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道条数(条) | 3 | 3 | 3
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 336.05 | 336.05 | 336.05
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施数量(盏) | 4 | 4 | 4
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 基础设施 | 公共照明 | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 2 | 2 | 2
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 荔香民苑小区 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 1013 | 1013 | 1013
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道面积(m2) | 2290.08 | 2290.08 | 2290.08
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 交通 | 硬化机动车道条数(条) | 4 | 4 | 4
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 交通 | 人行道地砖改造面积(m2) | 84.14 | 84.14 | 84.14
FL2014010-Q | 涪陵 | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 顺江居委大塘居委稻香居委占地移民安置房环境综合整治及小区安全设施工程 |  |  |  | 稻香一组小区 | 环保设施 | 绿化 | 新增绿化面积(m2) | 563 | 563 | 563
FL2014011-Q | 涪陵 | 敦仁移民小区配套设施完善（公共厕所）项目 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 敦仁移民小区配套设施完善（公共厕所）项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 公共服务设施 | 社区服务 | 新增社区综合管理用房(m2) | 500 | 500 | 500
FL2014011-Q | 涪陵 | 敦仁移民小区配套设施完善（公共厕所）项目 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 敦仁移民小区配套设施完善（公共厕所）项目 |  |  |  | 敦仁小区 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增公厕(个) | 1 | 1 | 1
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 300 | 300 | 300
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 红光小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 2 | 2 | 2
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 1800 | 1800 | 1800
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 稻香一组小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 1 | 1 | 1
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 2560 | 2560 | 2560
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 稻香五组小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 2 | 2 | 2
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 祥瑞小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 800 | 800 | 800
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 祥瑞小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 1 | 1 | 1
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 海怡天小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 240 | 240 | 240
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 海怡天小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 3 | 3 | 3
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 2600 | 2600 | 2600
FL2014012-Q | 涪陵 | 人行道、车行道改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 人行道、车行道改造 |  |  |  | 饮食服务小区 | 基础设施 | 交通 | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 2 | 2 | 2
FL2014013-Q | 涪陵 | 公厕垃圾站建设及改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 公厕垃圾站建设及改造 |  |  |  | 荔枝园小区 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增公厕(个) | 3 | 3 | 3
FL2014013-Q | 涪陵 | 公厕垃圾站建设及改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 公厕垃圾站建设及改造 |  |  |  | 红光小区 | 环保设施 | 环卫设施 | 维修改造垃圾中转站数量(个) | 1 | 1 | 1
FL2014013-Q | 涪陵 | 公厕垃圾站建设及改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 公厕垃圾站建设及改造 |  |  |  | 天子殿小区 | 环保设施 | 环卫设施 | 维修改造垃圾中转站数量(个) | 2 | 2 | 2
FL2014013-Q | 涪陵 | 公厕垃圾站建设及改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 公厕垃圾站建设及改造 |  |  |  | 敦仁小区 | 环保设施 | 环卫设施 | 维修改造垃圾中转站数量(个) | 1 | 1 | 1
FL2014013-Q | 涪陵 | 公厕垃圾站建设及改造 | 2014 | 其他帮扶项目 |  | 公厕垃圾站建设及改造 |  |  |  | 青龙湾小区 | 环保设施 | 环卫设施 | 新增公厕(个) | 1 | 1 | 1
Note on O83: User: 新建道路总长度572.75m，其中A标段长239.56m宽16m，B标段长333.19m宽12m。
Note on O85: 新建道路3100m，宽12m。

## 项目分类及内容
类别等级 | 大类 | 小类 |  |  |  |  | 内容及单位
类别名称 | 大类 | 房屋居住安全 | 基础设施 | 环保设施 | 就业与创业扶持 | 就业与创业扶持 | 结构安全 | 屋顶渗漏 | 外墙损坏 | 边坡治理 | 交通 | 供水 | 供电 | 公共照明 | 消防 | 环卫设施 | 排污和排水 | 绿化 | 教育 | 医疗 | 文体设施 | 社区服务 | 停车 | 商业服务 | 门面改造 | 街区改造 | 专业市场建设 | 房屋安全防护 | 安防 | 其他
列表 | 房屋居住安全 | 结构安全 | 交通 | 环卫设施 | 教育 | 门面改造 | 结构安全栋数(栋) | 屋顶防漏栋数(栋) | 外墙修复栋数(栋) | 边坡治理面积(m2) | 新建机动车道面积(m2) | 新增供水容量(t/d) | 新增变压器数量(台) | 新增室外照明设施数量(盏) | 新增室外消防设施数量(套) | 新增垃圾桶箱数量(个) | 新建污水管网长度(km) | 新增绿化面积(m2) | 新增幼儿园容量(人) | 新增卫生室面积(m2) | 新增室外活动场地面积(m2) | 新增社区综合管理用房(m2) | 新增停车位数量(个) | 新增农贸市场面积(m2) | 改造门面数量(个) | 改造街区长度(km) | 建设市场面积(m2) | 挡土墙面积(m2) | 新建防护栏(m) | 吊唁厅(个)
| 基础设施 | 屋顶渗漏 | 供水 | 排污和排水 | 医疗 | 街区改造 | 结构安全面积(m2) | 屋顶防漏面积(m2) | 外墙修复面积(m2) | 边坡治理涉及房屋居民人数(人) | 新建机动车道条数(条) | 新增供水增压设施(处) | 新增变压器后增容(KVA) | 新增室外照明设施覆盖路段(km) | 修复更换室外消防设施数量(套) | 更换垃圾桶箱数量(个) | 维修改造污水管网长度(km) | 整治绿化面积(m2) | 改扩建幼儿园容量(人) | 维修改造卫生室面积(m2) | 改造室外活动场地面积(m2) | 维修改造社区综合管理用房面积(m2) | 新增停车场面积(m2) | 改造农贸市场面积(m2) | 改造门面面积(m2) | 改造外立面(m2) | 涉及商户数量(个) |  | 监控设施(个) | 吊唁厅面积(m2)
| 环保设施 | 外墙损坏 | 供电 | 绿化 | 文体设施 | 专业市场建设 |  |  |  |  | 除硬化外维修改造机动车道面积(m2) | 新建供水管长度(km) | 更换变压器数量(台) | 修复室外照明设施数量(盏) | 新增室内消防设施数量(套) | 新增垃圾中转站数量(个) | 新建排水管长度(km) | 植树(株) | 新增幼儿园活动场地(m2) | 新增卫生室床位数(个) | 新增建设室内活动场所面积(m2) | 新增养老设施面积(m2) |  | 新增便民超市面积(m2) |  |  |  |  | 大门(个) | 客运站(个)
| 公共服务设施 | 边坡治理 | 公共照明 |  | 社区服务 | [5 empty] | 除硬化外维修改造机动车道条数(条) | 维修改造供水管长度(km) | 更换变压器后增容(KVA) | 修复室外照明设施覆盖路段(km) | 修复更换室内消防设施数量(套) | 维修改造垃圾中转站数量(个) | 维修改造排水管长度(km) |  | 维修改造幼儿园活动场地(m2) |  | 改造室内活动场所面积(m2) | 维修改造养老设施面积(m2) | [6 empty] | 门卫室(个) | 客运站面积(m2)
| 就业与创业扶持 | 房屋安全防护 | 消防 |  | 停车 | [5 empty] | 硬化机动车道面积(m2) | 水表安装(户) | 变压器安装改造(台) | 新增楼栋照明设施数量(盏) | 消防通道改造(m) | 新增公厕(个) | 新建排(洪)水沟长度(km) |  | 新增教学面积(m2) |  | 新增健身器材(套)
|  |  | 安防 |  | 商业服务 | [5 empty] | 硬化机动车道条数(条) |  | 新建配电线路(km) | 新增楼栋照明设施覆盖单元数量(个) | 维修更换消防管道(km) | 维修改造公厕(个) | 维修改造排(洪)水沟长度(km) |  |  |  | 更换健身器材(套)
[5 empty] | 其他 | [5 empty] | 新建梯道长度（km） |  | 维修改造配电线路(km) | 修复楼栋照明设施数量(盏) |  |  | 新建化粪池数量(个)
[11 empty] | 新建梯道数量（条） |  | 电表安装(户) | 修复楼栋照明设施覆盖单元数量(个) |  |  | 改造化粪池数量(个)
改造梯道长度（km）
改造梯道数量（条）
新建人行道面积(m2)
人行道地砖改造面积(m2)
新增连接路长度(km)
| 大类II | 统建房居住安全 | 基础设施和环保设施 | 公共服务设施 | 营商环境 | [5 empty] | 新增连接路数量(条)
| 统建房居住安全 | 结构安全 | 交通 | 教育 | 门面改造
| 基础设施和环保设施 | 屋顶渗漏 | 供水 | 医疗 | 街区改造
| 公共服务设施 | 外墙损坏 | 供电 | 文体设施 | 专业市场建设
| 营商环境 | 边坡治理 | 公共照明 | 社区服务
|  |  | 消防 | 停车
|  |  | 环卫设施 | 商业服务
排污和排水
绿化